UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

PERT / CPM — Estimación y ruta crítica

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Proyecto: Gestión de Parqueos con IoT (Demo)

Unidad: días hábiles

Inicio planificado: 8 oct 2026

Fin objetivo: 28 nov 2026 (~37 días hábiles / 8 semanas)

Fórmulas PERT

TE = (O + 4M + P) ÷ 6

σ = (P − O) ÷ 6

O = optimista · M = más probable · P = pesimista

TE = tiempo esperado · σ = desviación estándar

Tabla PERT

| Act. | EDT | Paquete de trabajo | Pred. | O | M | P | TE | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.1 | Requisitos e historias de usuario | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,33 |
| B | 2.2 | Diseño de la base de datos SQL | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0,67 |
| C | 2.3 | Diseño de interfaz web (mockups) | A | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
| D | 3.1 | Autenticación y roles (Laravel) | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,67 |
| E | 3.2 | Catálogo / listado de parqueos (web) | B, C | 3 | 5 | 9 | 5 | 1,00 |
| F | 3.3 | Registro de parqueos por oferente | D, E | 2 | 4 | 7 | 4 | 0,83 |
| G | 3.4 | Reserva web de espacios | F | 3 | 5 | 8 | 5 | 0,83 |
| H | 3.5 | Listado móvil (Flutter → API) | E | 3 | 5 | 10 | 6 | 1,17 |
| I | 4.2 | Manual de usuario y README | C | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
| J | 4.1 | Pruebas integrales (prueba cruzada) | G, H | 2 | 3 | 5 | 3 | 0,50 |
| K | 5.1 | Puesta en producción / release | J, I | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |

Actividades de planificación (1.1, 1.2) se consideran previas/paralelas a A (días 0–2) y no forman parte del camino crítico de desarrollo.

Red CPM (cálculo forward / backward)

| Act. | TE | IT | FT | IL | FL | Holgura | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sí |
| B | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | Sí |
| C | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | No |
| D | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | No |
| E | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | Sí |
| F | 4 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | Sí |
| G | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | Sí |
| H | 6 | 10 | 16 | 13 | 19 | 3 | No |
| I | 2 | 4 | 6 | 20 | 22 | 16 | No |
| J | 3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 0 | Sí |
| K | 2 | 22 | 24 | 22 | 24 | 0 | Sí |

Duración del proyecto (ruta crítica): 24 días hábiles

Ruta crítica: A → B → E → F → G → J → K

Si alguna actividad crítica se atrasa, se atrasa la entrega del 28 de noviembre.

Calendario orientativo (desde 8 oct 2026)

| Iteración | Días | Fechas aprox. | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 0 | 0–2 | 8–10 oct | EDT, Planner, Issues (#1) |
| Iteración 1 | 0–5 | 8–15 oct | A, B, C — requisitos, BD, mockups |
| Iteración 2 | 5–10 | 15–22 oct | E (listado web · demo), inicio D |
| Iteración 3 | 10–14 | 22–29 oct | F registro oferente, avance H móvil |
| Iteración 4 | 14–19 | 29 oct – 6 nov | G reserva web |
| Iteración 5 | 19–22 | 6–12 nov | J pruebas cruzadas |
| Iteración 6 | 22–24 | 12–17 nov | K release |
| Buffer | — | 17–28 nov | Ajustes, espacio IoT (3.7), defensa |

Diagrama de red (simplificado)

┌──► C (UI web) ──────────────┐

│                             ▼

A ───┼──► B (BD) ──► E (Listado) ──► F (Registro) ──► G (Reserva) ──► J ──► K

│              │        ▲                         ▲

│              │        └── D (Auth) ─────────────┘

│              └──► H (Móvil listado) ─────────────┘

└──► I (Manual) ──────────────────────────────────┘

Lectura para Planner

Las fechas de inicio y vencimiento de cada tarea en Microsoft Planner salen de IT y FT.

Cada lunes se planifican primero las tareas en ruta crítica (rojo).