UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Documentación completa del proyecto

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Este archivo reúne EDT, PERT/CPM, Planner, Arquitectura, Historias de usuario y Flujo Git/GitHub.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Proyecto: Gestión de Parqueos con IoT (Demo)

Pareja: Santiago Roca Martínez (Web) · Bruno Ferrufino Mercado (Móvil)

Horizonte: 8 oct 2026 → 28 nov 2026

Regla del 100 %: la EDT incluye todo el trabajo del demo y nada más.

Paquete ≤ 1 semana: si no cabe en una iteración, se divide.

1.0 Gestión de Parqueos con IoT

1 Gestión y planificación

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Plan: EDT y CPM | Ambos |
| 1.2 | Tablero Planner + Issues GitHub | Ambos |

2 Análisis y diseño

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Requisitos, casos de uso e historias de usuario | Ambos |
| 2.2 | Diseño de base de datos (SQL) | Ambos (lidera Web) |
| 2.3 | Diseño de interfaz web (mockups) | Santiago |
| 2.4 | Diseño de interfaz móvil (mockups) | Bruno |

3 Desarrollo

| Código | Paquete de trabajo | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Autenticación y roles (API + panel web) | Web / API | Santiago |
| 3.2 | Catálogo / listado de parqueos | Web | Santiago |
| 3.3 | Registro de parqueos por oferente | Web | Santiago |
| 3.4 | Reserva web de espacios | Web | Santiago |
| 3.5 | Consumo API: listado en app móvil | Móvil | Bruno |
| 3.6 | Consumo API: reserva en app móvil | Móvil | Bruno |
| 3.7 | Integración IoT (ocupación / sensores) — futuro | Web + IoT | Ambos |

4 Pruebas y documentación

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Pruebas integrales (web ↔ API ↔ móvil) | Ambos (prueba cruzada) |
| 4.2 | Manual de usuario y README | Ambos |

5 Despliegue

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Puesta en producción / release | Ambos |

Trazabilidad demo (iteración actual)

| EDT | Issue | Historia | Rama | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 / 1.2 | #1 | Planificación EDT-PERT-Planner | santiago/docs/1-planificacion | docs |
| 2.1 / 2.2 | #2 | Diseño BD y requisitos web | santiago/docs/2-diseno | docs |
| 3.2 / 3.3 | #3 | Listado y registro de parqueos (web) | santiago/feature/3-listado-parqueos | web |

Diagrama jerárquico

1.0 Gestión de Parqueos con IoT

├── 1 Gestión

│   ├── 1.1 Plan EDT y CPM

│   └── 1.2 Tablero Planner

├── 2 Análisis y diseño

│   ├── 2.1 Requisitos e HU

│   ├── 2.2 Base de datos

│   ├── 2.3 Interfaz web

│   └── 2.4 Interfaz móvil

├── 3 Desarrollo

│   ├── 3.1 Autenticación

│   ├── 3.2 Catálogo parqueos (WEB · DEMO)

│   ├── 3.3 Registro oferente

│   ├── 3.4 Reserva web

│   ├── 3.5 Listado móvil

│   ├── 3.6 Reserva móvil

│   └── 3.7 IoT ocupación (futuro)

├── 4 Pruebas y docs

│   ├── 4.1 Pruebas

│   └── 4.2 Manual

└── 5 Despliegue

└── 5.1 Producción

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

PERT / CPM — Estimación y ruta crítica

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Proyecto: Gestión de Parqueos con IoT (Demo)

Unidad: días hábiles

Inicio planificado: 8 oct 2026

Fin objetivo: 28 nov 2026 (~37 días hábiles / 8 semanas)

Fórmulas PERT

TE = (O + 4M + P) ÷ 6

σ = (P − O) ÷ 6

O = optimista · M = más probable · P = pesimista

TE = tiempo esperado · σ = desviación estándar

Tabla PERT

| Act. | EDT | Paquete de trabajo | Pred. | O | M | P | TE | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.1 | Requisitos e historias de usuario | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,33 |
| B | 2.2 | Diseño de la base de datos SQL | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0,67 |
| C | 2.3 | Diseño de interfaz web (mockups) | A | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
| D | 3.1 | Autenticación y roles (Laravel) | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,67 |
| E | 3.2 | Catálogo / listado de parqueos (web) | B, C | 3 | 5 | 9 | 5 | 1,00 |
| F | 3.3 | Registro de parqueos por oferente | D, E | 2 | 4 | 7 | 4 | 0,83 |
| G | 3.4 | Reserva web de espacios | F | 3 | 5 | 8 | 5 | 0,83 |
| H | 3.5 | Listado móvil (Flutter → API) | E | 3 | 5 | 10 | 6 | 1,17 |
| I | 4.2 | Manual de usuario y README | C | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
| J | 4.1 | Pruebas integrales (prueba cruzada) | G, H | 2 | 3 | 5 | 3 | 0,50 |
| K | 5.1 | Puesta en producción / release | J, I | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |

Actividades de planificación (1.1, 1.2) se consideran previas/paralelas a A (días 0–2) y no forman parte del camino crítico de desarrollo.

Red CPM (cálculo forward / backward)

| Act. | TE | IT | FT | IL | FL | Holgura | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sí |
| B | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | Sí |
| C | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | No |
| D | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | No |
| E | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | Sí |
| F | 4 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | Sí |
| G | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | Sí |
| H | 6 | 10 | 16 | 13 | 19 | 3 | No |
| I | 2 | 4 | 6 | 20 | 22 | 16 | No |
| J | 3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 0 | Sí |
| K | 2 | 22 | 24 | 22 | 24 | 0 | Sí |

Duración del proyecto (ruta crítica): 24 días hábiles

Ruta crítica: A → B → E → F → G → J → K

Si alguna actividad crítica se atrasa, se atrasa la entrega del 28 de noviembre.

Calendario orientativo (desde 8 oct 2026)

| Iteración | Días | Fechas aprox. | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 0 | 0–2 | 8–10 oct | EDT, Planner, Issues (#1) |
| Iteración 1 | 0–5 | 8–15 oct | A, B, C — requisitos, BD, mockups |
| Iteración 2 | 5–10 | 15–22 oct | E (listado web · demo), inicio D |
| Iteración 3 | 10–14 | 22–29 oct | F registro oferente, avance H móvil |
| Iteración 4 | 14–19 | 29 oct – 6 nov | G reserva web |
| Iteración 5 | 19–22 | 6–12 nov | J pruebas cruzadas |
| Iteración 6 | 22–24 | 12–17 nov | K release |
| Buffer | — | 17–28 nov | Ajustes, espacio IoT (3.7), defensa |

Diagrama de red (simplificado)

┌──► C (UI web) ──────────────┐

│                             ▼

A ───┼──► B (BD) ──► E (Listado) ──► F (Registro) ──► G (Reserva) ──► J ──► K

│              │        ▲                         ▲

│              │        └── D (Auth) ─────────────┘

│              └──► H (Móvil listado) ─────────────┘

└──► I (Manual) ──────────────────────────────────┘

Lectura para Planner

Las fechas de inicio y vencimiento de cada tarea en Microsoft Planner salen de IT y FT.

Cada lunes se planifican primero las tareas en ruta crítica (rojo).

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Planner — Tablero Kanban del equipo

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Plan: Parqueos IoT · Pareja Santiago & Bruno

Columnas (depósitos): Backlog · Iteración · En progreso · En revisión (PR) · Hecho

Etiquetas: Ruta crítica · Web · Móvil · Fase EDT · Docs

Este documento es la fuente de verdad para crear/replicar el tablero en Microsoft Planner (Teams / Microsoft 365) y conectarlo con Issues de GitHub.

Cómo nombrar cada tarea

[EDT] #<issue> Título corto

Ejemplo: [3.2] #3 Listado de parqueos web

Código EDT → conecta con el plan y el CPM

#issue → conecta con GitHub (rama, commits, PR)

Checklist → copia los criterios de aceptación del issue

Asignación

Toda tarea se asigna a ambos integrantes.

El driver del código es quien aparece en el nombre de la rama (santiago/... o bruno/...).

Tablero actual (demo)

Backlog

| Tarea | Etiquetas | IT–FT | Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.4] #4 Reserva web de espacios | Web, Fase 3 | 14–19 | Santiago |
| [3.5] #5 Listado móvil vía API | Móvil, Fase 3 | 10–16 | Bruno |
| [3.7] #6 Ocupación IoT (futuro) | Web, IoT | buffer | Ambos |

Iteración (actual · Iteración 2)

| Tarea | Etiquetas | IT–FT | Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.2] #3 Listado y registro de parqueos | Ruta crítica, Web, Fase 3 | 5–10 | Santiago |
| [3.1] #7 Autenticación Laravel | Web, Fase 3 | 5–9 | Santiago |

En progreso

| Tarea | Issue | Rama | Checklist |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.2] #3 Listado y registro de parqueos | #3 | santiago/feature/3-listado-parqueos | Ver HU-01 / HU-02 |

En revisión (PR)

Vacío al inicio del demo — mover aquí al abrir el PR hacia develop.

Hecho

| Tarea | Evidencia |
| --- | --- |
| [1.1] #1 Plan EDT y CPM | docs/EDT.md, docs/PERT-CPM.md |
| [1.2] #1 Tablero Planner documentado | docs/PLANNER.md |
| [2.1 / 2.2] #2 Requisitos y diseño BD | docs/historias-usuario.md, docs/arquitectura.md |

Flujo Planner ↔ GitHub

Se crea el Issue en GitHub → título con verbo + etiquetas web/movil.

Se crea la tarea en Planner: [EDT] #n Título y se adjunta el enlace del issue.

git switch -c santiago/feature/n-slug → mover a En progreso.

Se abre el Pull Request hacia develop → En revisión (PR).

Merge con Closes #n + aprobación del compañero → Hecho.

Release semanal → revisar vista Gráficos con el docente.

Vista semanal (lo crítico primero)

Cada lunes priorizar en rojo:

A → B → E → F → G → J → K (ruta crítica del CPM)

Luego tareas con holgura (C, D, H, I)

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Arquitectura y base de datos

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Proyecto: Gestión de Parqueos con IoT

Stack del curso: Stack A — Laravel (web/API) + Flutter (móvil)

Patrón web: MVC (Model–View–Controller) en Laravel

1. Visión de arquitectura

┌─────────────────┐     HTTPS/JSON      ┌──────────────────────────┐

│  movil/         │ ──────────────────► │  web/  (Laravel)         │

│  Flutter        │ ◄────────────────── │  - Panel Blade (MVC)     │

│  (Bruno)        │                     │  - API REST              │

└─────────────────┘                     │  - Auth / Roles          │

└────────────┬─────────────┘

│ Eloquent ORM

▼

┌──────────────────────────┐

│  Base de datos SQL       │

│  MySQL (demo XAMPP)      │

│  PostgreSQL (prod curso) │

└──────────────────────────┘

Reglas del curso:

Un solo stack por pareja.

La app móvil nunca se conecta directo a la BD; solo consume la API de web/.

Carpetas por producto (web/, movil/), no por capa.

2. Tipo de base de datos: SQL (relacional)

Se elige SQL relacional (no NoSQL ni híbrida en esta etapa) porque:

| Motivo | Detalle |
| --- | --- |
| Datos estructurados | Usuarios, parqueos, cupos, reservas y roles tienen relaciones claras |
| Integridad | Foreign keys evitan reservas huérfanas o parqueos sin dueño |
| Stack del curso | Laravel + migraciones + PostgreSQL/MySQL |
| Consultas | Filtros por zona, tipo (patio/mall/centro), precio y disponibilidad |

¿Y el IoT?

Los sensores de ocupación generan telemetría de alta frecuencia. En una versión futura se puede adoptar un enfoque híbrido:

SQL: catálogo, usuarios, reservas, pagos.

Time-series / NoSQL (opcional): lecturas de sensores, histórico de ocupación.

Para el demo actual no se implementa IoT físico; el campo cupos_disponibles simula la ocupación.

3. Modelo de datos (demo)

Tabla users

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| name | string |  |
| email | string unique |  |
| password | string | hashed |
| role | enum | admin, oferente, conductor |
| timestamps |  |  |

Tabla parqueos

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| user_id | FK → users | Dueño / oferente |
| nombre | string | Ej. "Patio Av. Banzer" |
| tipo | enum | patio, centro, mall, otro |
| direccion | string |  |
| zona | string | Ej. Equipetrol, Centro |
| latitud / longitud | decimal nullable | Para mapa futuro |
| cupos_totales | int |  |
| cupos_disponibles | int | Simula IoT / estado |
| precio_hora | decimal | BOB |
| descripcion | text nullable |  |
| activo | boolean |  |
| timestamps |  |  |

Relaciones

Un usuario (oferente) tiene muchos parqueos.

Un parqueo pertenece a un usuario.

Futuro: reservas (parqueo_id, user_id, inicio, fin, estado).

4. Capas MVC en web/

| Capa | Responsabilidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Model | Persistencia Eloquent | App\Models\Parqueo |
| View | Blade (UI panel) | resources/views/parqueos/* |
| Controller | Orquestación HTTP | ParqueoController |
| Routes | Entrada web | routes/web.php |
| Migrations / Seeders | Esquema y datos demo | database/ |

5. Seguridad básica

Contraseñas hasheadas (bcrypt).

Middleware auth para crear/editar parqueos.

Validación de formularios en Controller.

.env fuera de Git (secretos y credenciales DB).

6. Despliegue local (XAMPP)

Crear BD parqueos_demo en phpMyAdmin / MySQL.

Configurar web/.env (DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD).

php artisan migrate --seed

php artisan serve

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Casos de uso e historias de usuario (Web · Demo)

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Roles

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Conductor | Busca parqueos disponibles en Santa Cruz |
| Oferente | Publica un parqueo (patio, lote, mall) |
| Administrador | Supervisa el catálogo |

Caso de uso CU-01 — Consultar parqueos disponibles

Actor: Conductor

Canal: Web

Precondición: ninguna (listado público)

Flujo básico:

Entra al panel web.

Ve el listado de parqueos activos.

Filtra por zona o tipo (opcional).

Abre el detalle (cupos, precio, dirección).

Postcondición: el conductor conoce opciones de parqueo.

Caso de uso CU-02 — Registrar un parqueo

Actor: Oferente / Admin

Canal: Web

Precondición: sesión iniciada

Flujo básico:

Inicia sesión.

Elige «Nuevo parqueo».

Completa nombre, tipo, zona, cupos, precio.

Guarda.

Alterno: datos inválidos → se muestran errores de validación.

Postcondición: el parqueo queda publicado en el catálogo.

Historias de usuario (INVEST)

HU-01 · Web · Prioridad alta · EDT 3.2 · Issue #3

Como conductor quiero ver un listado de parqueos disponibles para decidir dónde estacionar en Santa Cruz.

Criterios de aceptación

Dado que hay parqueos activos, cuando abro el listado, entonces veo nombre, zona, tipo, cupos y precio.

Dado un filtro por tipo, cuando lo aplico, entonces solo veo parqueos de ese tipo.

Dado un parqueo, cuando abro su detalle, entonces veo dirección y descripción.

Rama: santiago/feature/3-listado-parqueos

HU-02 · Web · Prioridad alta · EDT 3.3 · Issue #3

Como oferente quiero registrar mi parqueo (patio/mall/centro) para ofrecer cupos a conductores.

Criterios de aceptación

Dado que inicié sesión, cuando completo el formulario válido, entonces el parqueo aparece en el listado.

Dado un campo obligatorio vacío, cuando envío, entonces veo un mensaje de error.

Dado cupos_disponibles > cupos_totales, cuando envío, entonces la validación lo rechaza.

Rama: santiago/feature/3-listado-parqueos

Definición de «Listo» (DoD)

No se programa una historia sin:

Caso de uso / HU con criterios de aceptación

Estimación PERT y fechas en Planner

Rama nombrada con issue + nombre del driver

PR hacia develop con evidencia de prueba

Aprobación del compañero (prueba cruzada)

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Flujo Git / GitHub del equipo

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Basado en las diapositivas Git y GitHub — Trabajo colaborativo en parejas con XP.

Ramas protegidas

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Producción. Nadie programa aquí. Solo PR desde develop o hotfix. |
| develop | Integración de la iteración. Se llega solo por Pull Request. |

Convención de ramas (con nombre del driver)

santiago/docs/<n>-<slug>          # documentación de Santiago

santiago/feature/<n>-<slug>       # historias web de Santiago

bruno/feature/<n>-<slug>          # historias móvil de Bruno

fix/<n>-<slug>                   # bugs

hotfix/<n>-<slug>                 # urgencias desde main

Ejemplos reales de este demo:

santiago/docs/1-planificacion

santiago/feature/3-listado-parqueos

Commits

docs: EDT PERT Planner (#1)

feat(web): listado y registro de parqueos (#3)

Issues de referencia (crear en GitHub)

Issue #1 — Documentar planificación EDT / PERT / Planner

Labels: docs

Rama: santiago/docs/1-planificacion

Issue #2 — Diseñar BD y requisitos web

Labels: docs, web

Rama: santiago/docs/2-diseno

Issue #3 — Implementar listado y registro de parqueos web

Labels: web, feat

Rama: santiago/feature/3-listado-parqueos

Closes en el PR: Closes #3

Ciclo diario

git switch develop

git pull origin develop

git switch -c santiago/feature/3-listado-parqueos

# ... código ...

git add .

git commit -m "feat(web): listado de parqueos (#3)"

git push -u origin santiago/feature/3-listado-parqueos

# Abrir PR → develop · Bruno prueba y aprueba · Squash and merge

Prueba cruzada

Bruno prueba los PR de web/ y aprueba el merge.

Santiago prueba los PR de movil/ y aprueba el merge.

Nadie fusiona su propio código sin la prueba del compañero.